УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Богучанского района

В. Ю. Карнаухов

« » \_\_\_\_\_\_ 2013 г.

ПЛАН

подготовки и проведения Всероссийской тренировки по гражданской обороне на территории Богучанского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование задачи | Мероприятия | Сроки и время проведения | Ответственные исполнители | Примечание |
| 1. | Подготовка ОМСУ и руководителей организаций к проведению тренировки и практическим мероприятиям | Представление мероприятий в План Богучанского района | 19.09.13г., 14.30 | Администрация Богучанского района, МО МВД России «Богучанский», ФГКУ «19 ОФПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю», ОНД по Богучанскому району, ОППО № 7 КГКУ «ППО КК», Богучанский ПСО, РУО, «Ангарская правда», ООО «Богучаны-Спектр», ЛТУ (Богучанский район) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком» |  |
| Разработка плана подготовки и проведения Всероссийской тренировки по ГО на территории Богучанского района | 20.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
| Информирование о Всероссийской тренировке по ГО на планерке Главы района | 23.09.13г., 11.00 | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
| Инструкторско-методическое занятие с уполномоченными в решении задач ГО ОМСУ и организаций | 23.09.13г., 14.30 | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
| Рассылка методических материалов участникам тренировки | 24.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
|  |  | Уточнение и согласование инструкций по организации доведения сигналов оповещения | 25.09.-30.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, ЛТУ (Богучанский район) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком», ДЧ МО МВД России «Богучанский» |  |
| 2. | Информирование населения о тренировке и мероприятиях, проводимых в ходе тренировки | Размещение материалов в «Ангарской правде» (о проведении проверки системы оповещения и др.) | 27.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, редакция «Ангарской правды» |  |
| Выступление по местному ТВ, информация в «бегущей» строке | 23.09.-27.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ, ООО «Богучаны-Спектр» |  |
| Размещение информации в людных местах населенных пунктов | 23.09.-24.09.13г. | ОМСУ Богучанского района |  |
| 3. | Организация оповещения, сбора, обобщения и представления информации | Проверка готовности АСЦО ГО | до 30.09.13г. | ЛТУ (Богучанский район) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком», МО МВД России «Богучанский», ООО «Бытсервис», ЦДОД, ФГКУ «19 ОФПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю» |  |
| Подготовка сил и средств, используемых для оповещения населения и трансляции материалов по гражданской защите в ходе тренировки | 23.09.-30.09.13г. | МО МВД России «Богучанский» (2 ЛА с ГГУ), ФГКУ «19 ОФПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю» (1 А с ГГУ), ЛТУ (Богучанскийрайон) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком» (трансляционная установка на здании), Богучанский ПСО (1 ЛА с ГГУ); ОМСУ – системы оповещения (электрические сирены, рынды в н.п.) |  |
|  |  | Подготовка сообщений для экипажей с ГГУ и трансляций в ходе тренировки | до 30.09.13г. | отдел по делам ГО, ЧС и ПБ |  |
| Прием сигналов по АС ЦО ГО о начале тренировки (и др.) в соответствии с таблицей сигналов | 04.10.13г., 06.00 | ДЧ МО МВД России «Богучанский», дежурный оператор связи ЛТУ (Богучанский район) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком» |  |
| Оповещение должностных лиц ГО о начале тренировки | 04.10.13г., 06.05-07.00 | ЕДДС МО Богучанский район, ДДС организаций; ОМСУ сельсоветов |  |
| Контроль срабатывания электрических сирен АС ЦО ГО | 04.10.13г., 08.50-09.10 | ЛТУ (Богучанский район) Ангарского ЛТЦ ОАО «Ростелеком», МО МВД России «Богучанский», ООО «Бытсервис», ЦДОД, ФГКУ «19 ОФПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю» |  |
| Совещание с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в соответствии с планом наращивания обстановки | 04.10.13г. 09.00-10.00 | в администрации Богучанского района – с руководителями Муниципальных учреждений; в администрациях с/с – с работниками администраций и руководителями структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций; в организациях – с персоналом |  |
|  |  | Подача сигнала «Внимание Всем!» с колокольни храма св. Петра и Павла | 04.10.13г., 11.00-11.10 | настоятель, попечительский совет |  |
| Оповещение населения о начале и задачах Всероссийской тренировки по ГО | 04.10.13г., 11.10-11.40 | с. Богучаны (2 экипажа ДПС с ГГУ, 1 ЛА с ГГУ Богучанского ПСО, 1 А с ГГУ ФГКУ «ОФПС-19 ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю», ОМСУ на местах |  |
| Информирование населения о ходе тренировки, сбор фото- и видеоматериалов | 04.10.13г., 09.00-18.00 | ООО «Богучаны-Спектр», ОМСУ |  |
| Сбор информации о выполненных мероприятиях в ходе тренировки | 04.10.13г., 09.00-18.00 | группа по сбору и анализу выполненных мероприятий администрации Богучанского района (Анисимова С.А., Борисевич-Левин И.С., Дриго Е.В., Зубарев Н, Каликайтис В.П.) |  |
|  |  | Представление информации о проведенных мероприятиях в ЕДДС МО Богучанский район и группу по сбору и анализу выполненных мероприятий администрации Богучанского района | 04.10.13г., 06.30-18.00 | ОМСУ, руководители организаций |  |
| Представление донесений в ФГУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю» в соответствии с ТСД | 04.10.13г, 06.05-18.00 | ЕДДС МО Богучанский район |  |
| 4. | Отработка вводных по ЧС | Тренировка по действиям при отключении электроэнергии в условиях зимнего времени | 04.10.13г., с 10.00 | ОМСУ поселений, диспетчерские службы и мастерские участки ресурсоснабжающих организаций |  |
| 5. | Организация работы ПУ администрации Богучанского района | Работа ПУ в условиях отключения электрической энергии | 04.10.13г., 12.00-13.00 | ОД ЕДДС, механик администрации (+ 2 чел.) |  |
| 6. | Обеспечение населения СИЗ (с. Богучаны) | Организация работы пунктов выдачи СИЗ в части подготовки исходных данных для подгонки лицевых частей противогазов (ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ГП-5, ГП-7) с оформлением талонов на выдачу противогазов | 01.10.-04.1013г., 09.00-16.00 | руководители ОУ в с. Богучаны – по месту проведения занятий; УКП администрации Богучанского сельсовета - для неработающего населения; руководители всех организаций, находящихся в с. Богучаны |  |
| 7. | Организация радиационного, химического наблюдения | развертывание поста РХН учреждений СНЛК и представление информации об обстановке в ЕДДС МО Богучанский район | 04.10.13г., 11.00-11.30 | ГМО «Богучаны» |  |
| 8. | Организация эвакуации населения | подготовка помещений для работы приемных эвакуационных пунктов | до 30.09.13г. | ОМСУ Белякинского, Новохайского, Октябрьского, Осиновомысского, Таежнинского, Такучетского, Хребтовского, Чуноярского сельсоветов |  |
| развертывание приемных эвакуационных пунктов | 04.10.13г., 11.00-15.00 | ОМСУ Белякинского, Новохайского, Октябрьского, Осиновомысского, Таежнинского, Такучетского, Хребтовского, Чуноярского сельсоветов |  |
| согласование вопросов размещения населения и организаций в безопасной зоне в соответствии с маршрутами эвакуации | 04.10.13г., 09.00-18.00 | ОМСУ Ангарского, Артюгинского, Богучанского, Говорковского, Красногорьевского, Манзенского, Невонского, Нижнетерянского, Пинчугского, Шиверского и руководители организаций, расположенных на территориях этих сельсоветов |  |
| 9. | Организация занятий по тематике гражданской защиты в образовательных учреждениях | Уроки по истории становления гражданской обороны в Российской Федерации | 01.10.-04.10.13г., в соответствии с расписанием занятий | РУО, руководители ОУ |  |
| 10. | Демонстрация возможностей пожарно-спасательной техники и средств спасения | Смотр сил пожарных и спасательных подразделений | 04.10.13г., 12.00-14.00 (площадка БОСШ № 2) | ФГКУ «19 отряд ФПС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю», Богучанский ПСО |  |
| «День открытых дверей» в местах несения службы подразделениями пожарной охраны | 04.10.13г., 10.00-16.00 | ОППО № 7 КГКУ «ППО КК», ОМСУ Ангарского, Осиновомысского, Таежнинского, Такучетского, Чуноярского сельсоветов |  |

И. О. начальника отдела по делам ГО, ЧС и ПБ

администрацииБогучанского района С. М. Каверзин