## Лист1
План - график
выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда Богучанского района к отопительному периоду 2011-2012 годов.
№ п/п | Количество квартир | Виды ремонтных работ | Срок выполнения работ | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
п. Ангарский
1 | 1 | ремонт фундамента, печи, эл.проводки. | 3 квартал | местный бюджет | администрация Ангарского сельсовета
2 | 1 | ремонт печи, эл.проводки, стяжка стен пристройки к дому. | 3 квартал | местный бюджет | администрация Ангарского сельсовета
3 | 3 | ремонт печи | 3 квартал | УСЗН | администрация Ангарского сельсовета
п. Октябрьский
5 | 22 | Замена кровли | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
6 | 2 | замена труб системы канализации | 2 квартал | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
7 | 1 | Замена оконных блоков, потолка, полов, нижних венцов | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
п. Пинчуга
8 | 35 | Установка приборов учета холодной воды | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Пинчугского сельсовета
9 | 3 | ремонт кровли | 3 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Пинчугского сельсовета
п. Артюгино
10 | 4 | ремонт печей | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Артюгинского сельсовета
11 | 1 | замена электропроводки | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Артюгинского сельсовета
12 | 2 | перекрытия кровли | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Артюгинского сельсовета
п. Осиновый мыс
13 | 3 | ремонт кровли | 3 квартал | местный бюджет | администрация Осиновомысского сельсовета
14 | 3 | ремонт печи | 3 квартал | местный бюджет | администрация Осиновомысского сельсовета
п. Чунояр
15 | 3 | ремонт кровли | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Чуноярского сельсовета
16 | 1 | замена электропроводки | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Чуноярского сельсовета
17 | 2 | ремонт печи | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Чуноярского сельсовета
п. Грасногорьевский, п. Гремучий
18 | 15 | ремонт печи | 3 квартал | местный бюджет | администрация Красногорьевского сельсовета
19 | 11 | ремонт кровли | 3 квартал | местный бюджет | администрация Красногорьевского сельсовета
20 | 4 | замена электропроводки | 3 квартал | местный бюджет | администрация Красногорьевского сельсовета
21 | 2 | утепление фасада, замена стекл в оконных рамах | 3 квартал | местный бюджет | администрация Красногорьевского сельсовета
п. Манзя
22 | 12 | ремонт печи | 3 квартал | местный бюджет | администрация Манзенского сельсовета
23 | 8 | ремонт кровли | 3 квартал | местный бюджет | администрация Манзенского сельсовета
п. Говорково
24 | 19 | ремонт печи | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Говорковского сельсовета
п. Таежный
25 | 15 | ремонт системы отопления, ремонт электропроводки, ремонт печей, ремонт кровли, частичный ремонт фундамента | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Таежинского сельсовета
26 | 350 | Ремонт кровли, ремонт труб печного отопления, ремонт вентиляции, косметический ремонт подъездов, ремонт запорной арматуры, демонтаж электропроводки в подъездах | 2 - 3 квартал | платежи | ТСЖ "Комфорт" (Л.Н. Леонова)
27 | 578 | Ремонт и установка запорной арматуры, установка монометров, промывка отопительной системы, частичный ремонт крыши | 2 - 3 квартал | платежи | ТСЖ "Интерьер" (М.П. Данилова)
п. Новохайск
28 | 4 | ремонт печи | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Новохайского сельсовета
29 | 3 | ремонт кровли | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Новохайского сельсовета
с. Богучаны
30 | 104 | ремонт крыльца, забора, утеепление вводов тепло, -водоснабжения, промывка системы отопления, чистка канализации, ревизия колодцев, частичный ремонт септика | 2 - 3 квартал | финансовые средства ООО "Жилье" | ООО "Жилье" (Л.В.Секисова)
п.Нижнетерянск
31 | 2 | ремонт печи | 3 квартал | УСЗН | администрация Нижнетерянского сельсовета
п.Шиверский
32 | 50 | Установка приборов учета холодной воды | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Шиверского сельсовета
п.Такучет
33 | 60 | Ремонт печей, ремонт кровли, закмена электропроводки, ремонт фундамента, полов | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
п.Невонка
| 2 | Капитальный ремонт (замена венцов дома, полов, оконных рам) | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Невонского сельсовета
п.Хребтовый
| 8 | ремонт печей | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Хребтовского сельсовета
| 10 | Установка приборов учета холодной воды | 3 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Хребтовского сельсовета
| 8 | ремонт электропроводки | 2 - 3 квартал | местный бюджет | администрация Хребтовского сельсовета
п.Беляки
| 1 | ремонт печи | 3 квартал | УСЗН | администрация Белякинского сельсовета
321 | 1353 | 1032
Глава администрации Богучанского района |  |  |  | В.Ю. Карнаухов
Паисьев Николай Сергеевич
8-(39162)-2-15-62

## Лист2
План - график
выполнения мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2012-2013 годов. _____Богучанский район____(наименование муниципального образования)
№ п/п | Количество квартир |  | Виды ремонтных работ | Срок выполнения работ | Источник финансирования | Ответственный исполнитель
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
п. Ангарский
1 | 1 |  | ремонт кровли, фундамента | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Ангарского сельсовета
2 | 1 |  | ремонт печи, местного отопления | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Ангарского сельсовета
п. Артюгино
3 | 4 |  | перекрытие кровли | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Артюгинского сельсовета
4 | 4 |  | ремонт печного очага | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Артюгинского сельсовета
п. Беляки
5 | 40 |  | установка приборов учета холодной воды | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Белякинского сельсовета
с. Богучаны
6 | 1 |  | полная замена полов, оконных блоков. Ремонт электропроводки. Частичный ремонт стен после замены наружного бруса. | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
7 | 2 |  | полная смена системы отопления и водоснабжения из-за полной непригодности существующего, ремонт электропроводки | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
8 | 1 |  | замена труб отопления, устройство ванной комнаты | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
9 | 16 |  | полная замена кровли, замена нижних венцов наружной стены из бруса, замена входной двери, подливка фундамента, устройство отмостки | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
10 | 1 |  | смена венцов деревянных стен, полов, дверей и отделочные работы | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
11 | 1 |  | ремонт холодного и горячего водоснабжения после размораживания системы | до 01.04.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
12 | 1 |  | заделка и утепление части фундамента под квартирой | до 01.04.2012г. | местный бюджет | администрация Богучанского сельсовета
п. Говорково
13 | 14 |  | ремонт печи | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Говорковского сельсовета
14 | 1 |  | ремонт кровли | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Говорковского сельсовета
п. Красногорьевский, п. Гремучий
15 | 86 |  | оснащение приборами учета холодной воды | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Красногорьевского сельсовета
п. Манзя
16 | 7 |  | ремонт крыши | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Маннзенского сельсовета
17 | 4 |  | ремонт печи | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Маннзенского сельсовета
п. Невонка
18 | 11 |  | ремонт печи | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Невонского сельсовета
19 | 5 |  | замена электропроводки | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Невонского сельсовета
20 | 1 |  | ремонт кровли | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Невонского сельсовета
21 | 1 |  | ремонт отопления | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Невонского сельсовета
п. Нижнетерянск
22 | 3 |  | ремонт печи, замена шивера | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Нижнетерянского сельсовета
23 | 3 |  | ремонт печи | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Нижнетерянского сельсовета
24 | 2 |  | замена шифера | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Нижнетерянского сельсовета
25 | 1 |  | ремонт печи, замена штакета | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Нижнетерянского сельсовета
26 | 1 |  | замена отопления, замена дверных проемов, устройство центрального отопления с узлом ввода | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Нижнетерянского сельсовета
п. Новохайский
27 | - |  | - | - | - | -
п. Октябрьский
28 | 35 |  | ремонт крыши | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
29 | 1 |  | замена лесничного пролета | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
30 | 38 |  | установка приборов учета холодной воды | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Октябрьского сельсовета
п. Осиновый Мыс
31 | 7 |  | ремонт печи | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Осиновомыского сельсовета
32 | 10 |  | ремонт кровли | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Осиновомыского сельсовета
п. Пинчуга
33 | 31 |  | установка приборов учета холодной воды | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Пинчугского сельсовета
п. Таежный
34 | 9 |  | ремонт системы отопления, ремонт электропроводки, ремонт печей, ремонт кровли, ремонт полов | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Таежнинского сельсовета
35 | 24 |  | монтаж и демонтаж электоропроводки в подъезде, ремонт инженерных сетей в подвале | до 01.09.2012г. | платежи | ТСЖ "Наш дом"
36 | 578 |  | ремонт и установка запорной арматуры, промывка отопительной системы, частичный ремонт крыши | до 01.09.2012г. | платежи | ТСЖ "Интерьер"
п. Такучет
37 | 56 |  | установка приборов учета потребления холодной воды | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
38 | 28 |  | установка счетчиков потребления эл. Энергии | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
39 | 9 |  | ремонт кровли | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
40 | 13 |  | ремонт печей | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
41 | 10 |  | замена электропроводки | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
42 | 1 |  | ремонт фундамента | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
43 | 3 |  | ремонт полов | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
44 | 6 |  | замена завалинок | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
45 | 1 |  | замена нижних венцов дома | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
46 | 1 |  | замена конька крыши | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Такучетского сельсовета
п. Хребтовый
47 | 9 |  | замена электропроводки | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Хребтовского сельсовета
п. Чунояры
48 | 1 |  | ремонт кровли | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Чуноярского сельсовета
49 | 15 |  | установка приборов учета воды | до 01.07.2012г. | местный бюджет | администрация Чуноярского сельсовета
п. Шиверский
50 | 50 |  | установка приборов учета холодной воды | до 01.09.2012г. | местный бюджет | администрация Шиверского сельсовета
1149
И.о. Главы администрации Богучанского района
А.Ю.Машинистов
Каликайтис Виктор Павлович 8(39162)2-15-62