## прил1 (дорожная карта)
Приложение 1
Дорожная карта "Кадровое обеспечение Богучанского района"
| Направления. Механизмы | Сроки | Ответственные
|  |  | центр занятости населения | муниципальное образование | работодатели*
1. | Оценка кадровой потребности
1.1. | Анализ данных о потребности в квалифицированных кадрах | февраль-апрель 2017 года | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
текущая (на конец 2016 года)
перспективная (2017 год)
прогнозная (по годам до 2018 года)
1.2. | Организация внесения сведений о вакансиях (кадровой потребности) в единую базу | Постоянно | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района (в т.ч. с использованием портала "Работа в России")
1.3. | Организация опросов работодателей о перспективной и прогнозируемой кадровой потребности (результат - сетевые графики предпиятий) | 1 квартал 2017 года | КГКУ ЦЗН Богучанского района
2. | Оценка состава трудовых ресурсов
2.1. | Анализ сложившейся структуры трудовых ресурсов в муниципальном образовании (с учетом их территориального размещения). Выявление источников кадров | Первое полугодие 2017года | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района
незанятые в экономике, в том числе - экономически неактивное население
занятые в неформальном секторе
| учащиеся |  |  | Управление образования администрации Богучанского рйона
2.2. | Анализ возможных источников трудовых ресурсов в других территориях края: | Постоянно | КГКУ ЦЗН Богучанского района
незанятые квалифицированные кадры, имеющие востребованные профессии
| работники, находящиеся под риском увольнения |  |  |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
работники предприятий соответствующих видов экономической деятельности
2.3. | Опросы населения о готовности работать на конкретном предприятии | В течение года |  | Администрация Богучанского района
2.4. | Оценка внутрифирменных источников кадров | В течение года |  |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
3. | Оценка кадровых преимуществ. Качество рабочих мест
3.1. | Сравнительная оценка уровня заработной платы (конкурентоспособность по отрасли, территории, краю) | В течение года | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
3.2. | Условия труда | В течение года
3.3. | Конкурентные возможности (дополнительные социальные гарантии, возможности предоставления жилья, льготы и гарантии молодым специалистам) | В течение года
| подготовка информационных и презентационных материалов | В течение года | КГКУ ЦЗН Богучанского района
3.4. | Распространение информации о конкурентных кадровых преимуществах | В течение года
4. | Информирование о кадровой потребности
4.1. | Использование интернет-ресурсов участников проекта (муниципальные, краевые, общероссийские) - сведения о кадровой потребности и конкурентных кадровых преимуществах | Постоянно | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
4.2. | Использование краевого банка вакансий, а также портала "Работа в России", информирование ищущих работу через все ЦЗН края | Постоянно
4.3. | Консультирование о технологии поиска работников и вакансий через Интерактвный портал агентства труда и занятости населения Красноярского края (в том числе через массовую рассылку информационно-методических материалов) | Постоянно
5. | Профессинальная ориентация
5.1. | Ориентация на выбор профессии (работа со школьниками и родителями) | В течение года
| профильные классы ( На базе МКОУ "Богучанская СОШ № 2" созданы профильный класс "Роснефть" |  |  | МКОУ Богучанская СОШ №2
| родительские собрания |  | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Управление образования администрации Богучанского рйона | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
| целевые наборы |  |  |  | ЗАО "Богучанский аллюминиевый завод"
| профессиональные пробы |  |  | Управление образования администрации Богучанского рйона | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
5.2. | Ориентация на трудоустройство на предприятие (работа в профильных учреждениях проф.образования - край, другие территории) | В течении года
| стажировки, практики, дипломные проекты | По мере необходимости |  |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
5.3. | Популяризация занятости на предприятии | В течении года | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
| конкурсы профмастерства среди работников | В течении года |  |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
| трудовые династии | По мере необходимости |  | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6. | Подготовка кадров необходимой квалификации
6.1. | Требования к квалификации кадров | По мере необходимости
профстандарты (участие в разработке и общественном обсуждении)
6.2. | Наличие образовательных учреждений (край, другие территории), в том числе корпоративных. Наличие лицензий и учебной базы по востребованным профессиям (специальностям) подготовки |  |  | Администрация Богучанского района
| предложения по объемам и направлениям подготовки кадров в краевых учреждениях проф.образования | В течении года на основании опроса работодателей | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6.3. | Требования к качеству подготовки кадров | Постоянно | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6.4. | Организация обучения: | Ежегодно | КГКУ ЦЗН Богучанского района
| молодежь после окончания общеобразовательных учреждений |  |  | Управление образования администрации Богучанского рйона
| взрослое население (переподготовка, повышение квалификации) |  |  |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
обучение безработных граждан для замещения кадровой потребности
6.5. | Организация производственной практики на предприятиях | По мере необходимости | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6.6. | Сетевой график подготовки кадров (за счет всех источников) | По мере необходимости | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6.7. | Организация трудоустройства выпускников учреждений проф.образования по полученной профессии, возврат выпускников на рынок труда (после обучения в другой местности, прохождения службы в ВС) | Ежегодно |  | Администрация Богучанского района Управление образования администрации Богучанского рйона | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
6.8. | Организация опросов работодателей о перспективной и прогнозируемой кадровой потребности для организации переподготовки и профеобучения безработных граждан под гарантированное трудоустройство на 2018 год | ноябрь-декабрь 2017 г. | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
7. | Привлечение кадров из других территорий края, других регионов РФ
7.1. | Оценка возможностей привлечения кадров из других территорий (транспортная доставка в границах "маятниковой миграции", вахтовые общежития, предоставление жилья) | По мере необходимости | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
7.2. | Организация привлечения необходимых кадров из других территорий края, из других регионов РФ Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом. Стимулирующие меры по переезду (переселению) к новому месту работы | В течение года по отдельным графикам работы с работодателем | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
7.3. | Организация дистанционного согласования кандидатур (веб-собеседования, резюме) | В течение года, по заявке работодателя | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
7.4. | Оценка объемов и профессий привлечения иностранных работников. Оценка возможностей замещения местными трудовыми ресурсами. | По мере согласования заявок на привлечение ИРС | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
8. | Использование мер содействия занятости для опережающего кадрового обеспечения
8.1. | Программы временной занятости для отдельных категорий | В течение года | КГКУ ЦЗН Богучанского района |  | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
8.2. | Организация общественных работ | В течение года | КГКУ ЦЗН Богучанского района | Администрация Богучанского района | Работодатели, осуществляющие хоз.деятельность на территории Богучанского района
* работодатели с наиболее существенной кадровой потребностью (текущей или прогнозируемой)